## List1
Akční plán 2017
aktivita |  | realizátoři |  | časový plán | finační plán (v Kč) | zdroje | indikátory | vazba na opatření | míra plnění k 30.6.2017
název | popis | nositel | spolupráce s
Vzdělávání pedagogických pracovníků na rozvoj pregramotností | DVPP čtenářská a matematická pregramotnost | vedení MŠ v regionu |  | 2017-12-17 |  | šablony | počet DVPP, počet zapojených škol, počet účastníků | C1.2 | probíhá ze šablon, může zůstat
Seznámení s dostupnými kontinui | pedagogové škol se seznámí s dostupnými kontinui (Scio, ČŠI) | vedení škol | ČŠI, Scio, PŠÚ | 2017-12-01 |  |  | počet škol se znalostí dostupných kontinuí | C1.3 | v plnění dle jednotlivých škol
Setkání učitelů informatiky | Inicializační setkání, které iniciuje spolupráci v regionu nad inovativní výukou informatiky a iniciuje napojení minimálně na komunitu GEG ČR. | ZŠ a MŠ Bělotín | vybrané ZŠ a jejich učitelé informatiky | 2017-10-31 | 5000 | MAP II | 1 setkání počet účastníků vystoupení ambasadora z GEG ČR založená buňka GEG ČR | C2.1
Setkání vedoucích Klubů zábavné logiky | Realizace setkání vedoucích Klubů (viz šablona 3.3) nad zacílením činnosti i směrem k výuce blokového programování. | ZŠ a MŠ Bělotín | vybrané ZŠ realizující šablonu 3.2 a jejich vedoucí | 2017-12-30 | 10000 | MAP II | 2 setkání počet účastníků vystoupení koordinátora projektu PPUČ na jednom ze setkání pilotní plán aktivit pro blokové programování | C2.1
Školení, semináře pro MŠ a ZŠ na téma - polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství,podnikavost a iniciativa, robotika, digitální kompetence | soustava školení, seminářů a praktických ukázek dovedností, 4 hod - podnikavost a iniciativa, 4 hod - karierové poradenství, 4hod - digitální kompetence, 4 hod - polytech. vzděl na MŠ | vedení škol, MAS Hranicko | MAS Hranicko, řed. školy | 2017-06-01 | 35000 | MAP I | počet škol a uč. v regionu | C2.2 | splněno
Máme své "Hhranice" | příprava projektové dokumentace, studie proveditelnosti, příprava Studie na získání dotace | MAS Hranicko, Město Hranice | MAS Hranicko, Město Hranice, ZŠ Struhlovsko | 2017-11-01 | 200000 | Dotační titul, Město Hranice | školy v ORP, střední školy | C3.1 | probíhá
Modernizace učeben, odborné učebny na ZŠ | příprava projektové dokumentace, studie proveditelnosti, příprava projektů na získání dotace | zřizovatelé | školy v regionu | 2017-11-17 |  | Dotační titul | počet projektových dokumentací, studií proveditelností | C2.3 | probíhá
Školská poradenská pracoviště | Rozvoj aktivit, personální zajištění, koordinace činnosti školských poradenských pracovišť, Asistenti pedagoga (AS) v rámci podpůrných opatření, personální zajištění (školní asistent, školní psycholog) | vedení škol, PPP | zaměstnanci ŠPP | 2017-12-01 |  | vlastní, dotační tituly | ŠPP, počet pracovníků | C5.1 | probíhá
Podpora pedagogických pracovníků | Vzdělávání a odborná podpora pedagogických pracovníků | MAS Hranicko, vedení škol | školy, PPP, SPC | 2017-12-01 |  | dotační tituly | počet seminářů, workshopů, počet účastníků | C5.1 | Semináře k tvorbě individuálního vzdělávacího plánu (28.4.2017), spolupráci P+AP (11.5. a 19.6.2017).
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem | Doučování, mentoring pro žáky, hledání pozitivních životních vzorů | vedení škol | pedagogičtí pracovníci škol, PPP, SPC | 2017-12-01 |  | dotační tituly, vlastní | počet doučování, počet podpořených žáků | C5.2 | Doučování v rámci šablon.
Vytvoření spolupracujících skupin na úrovni jednotlivých škol | vytvoření neformálních skupin pedagogů jedné školy v členění dle potřeb dané školy - dle odbornosti, věku žáků či profesionálního zaměření | vedení škol | školy dobré praxe | 2017-09-01 |  | šablony, vlastní | počet skupin počet zaměření skupin | C6.1 | v plnění dle jednotlivých škol
Sdílení pedagogů v rámci jedné školy | vzájemná setkávání pedagogů dané skupiny, profilace potřeb podpory pro další rozvoj | vedení škol |  | 2017-12-01 | 4000 | vlastní, dotační tituly | počet setkání přehled různých žádaných forem podpory | C6.1 | v plnění dle jednotlivých škol
Návštěva škol dobré praxe | návštěva školy dobré praxe v oblasti rozvoje gramotnosti | vedení škol | vedení škol v regionu | 2017-12-01 | 10000 | dotační titul | počet účastníků počet návštěv | C6.1 | plněno: Hejného matematika
Návštěvy MŠ se zaměřením na pregramotnosti | otevřené hodiny, ukázka práce s dětmi | vedení MŠ |  | 2017-12-17 |  | dotační titul | počet návštěv, počet zapojených škol, počet účastníků | C6.1 | v plnění dle jednotlivých škol
Otevřené hodiny v MŠ | sdílení v MŠ v regionu | vedení MŠ | manažer MAP | 2017-07-17 |  | MAP I. | počet otevřených hodin, počet účastníků, počet zapojených MŠ | C6.1 | splněno, proběhlo všech 12 naplánovaných otevřených hodin
Čtenářská dílna | čtenářská dílna s výměnou zkušeností | ZŠ a MŠ Šromotovo | ZŠ v regionu | 2017-03-17 |  | MAP I. | počet účastníků, počet zapojených org. | C6.1 | splněno: čtenářská dílna
Otevřené hodiny na ZŠ | otevřené hodiny s následnou besedou zaměřené na gramotnosti | ZŠ a MŠ Šromotovo | ZŠ v regionu | 2017-05-17 |  | MAP I. | počet otevřených hodin, počet účastníků, počet zapojených ZŠ | C6.1 | splněno: řízené čtení
Workshop na rozvoj gramotností vedený externím specialistou | další vzdělávání pedagogů v oblasti rozvoje gramotností s využitím experta z jiné školy | vedení škol | vedení škol v regionu | 2017-06-01 | 5500 | MAP I | počet účastníků | C6.1, C7.1 | splněno: čtenářské strategie
Volnočasové aktivity k podpoře gramotností | organizace volnočasových aktivit se zaměřením na rozvoj gramotností (čtenářské kluby, kluby pro rozvoj logiky, rozvoj strategie) | vedení škol | vedení škol v regionu | 2017-09-01 | 5000 | dotační titul | počet volnočasových aktivit počet účastníků | C7.1 | plněno v rámci jednotlivých škol, společně vizitky
Nákup nových knih a metodických materiálů pro učitele | zabezpečení materiální podpory dle potřeby jednotlivých neformálních skupin na školách | lídři gramotností |  | 2017-12-01 | 20000 | vlastní | typ a počet různých forem materiální podpory | C7.1 | plněno v rámci jednotlivých škol
Personální podpora MŠ při práci s dětmi do 3 let (chůva) | chůva pro děti mladší 3 let | vedení MŠ v regionu |  | 2017-12-17 |  | šablony | počet měsíců práce chůvy, počet zapojených MŠ | C8.1 | v realizaci pomocí šablon
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ zaměřené na práci s dětmi mladšími 3 let | MŠ, které jsou zapojené do šablon, si volí DVPP pro své pedagogy dle vlastní potřeby | vedení MŠ v regionu |  | 2017-12-17 |  | dotační titul | počet DVPP, počet zapojených MŠ, počet účastníků | C8.1 | v realizaci pomocí šablon
Vzdělávání pro pedagogy MŠ | Přiblížit pedagogům MŠ péči o děti mladší 3 let. Zaměření se na vývoj dítěte, hlavní hygienické požadavky, zdravotnickou péči v kontextu s výchovně vzdělávacím procesem. | vedení MŠ v regionu | Střední zdravotnická škola | 2017-12-17 |  | dotační titul | počet DVPP, počet zapojených MŠ, počet účastníků | C8.1 | probíhá
Sestavení projektového týmu v rámci MAS Hranicko | Sestaví se tříčlenný projektový tým ve složení projektový manažer, konzultant pro vzdělávání, animátorka šablon. | realizační tým MAP | kancelář a vedení MAS | 2017-02-01 | 10000 | MAP I | jeden projektový tým, počet členů projektového týmu | C9.1 | splněno
Sestavení pracovní skupiny pro projektové příležitosti | Oslovením zájemců prostřednictvím ředitelů škol dojde k vytvoření vícečlenné pracovní skupiny v roli poradců projektového týmu pro projektové příležitosti. | manažer MAP | realizační tým MAP | 2017-04-01 | 20000 | MAP I | počet členů pracovní skupiny | C9.1 | nesplněno, není dostatečný zájem; úkol přesunut do předpokládané implementace MAP či MAP II
Zapojení škol do projektových příležitostí | Komunikací se školami se bude zvyšovat povědomí o vyhlašovaných výzvách zejména v OP VVV. V případě zájmu bude školám zajištěna podpora při sestavování žádostí a v případě úspěchu při realizaci projektů. | realizační tým MAP | školy v ORP Hranice | 2017-05-01 |  | Výzva animace + MAP I | počet seminářů na téma výzvy OP VVV počet podaných žádostí škol počet uzavřených partnerství v rámci jiných žádostí | C9.1 | plní se
Příprava projektových žádostí navazujících na MAP I. | Příprava projektových žádosti MAP II a Implementace MAP. | manažer MAP | kancelář a vedení MAS | 2017-12-31 | 80000 | MAS/MAP II | počet podaných žádostí navazujících na MAP I | C9.1
Sestavení procesů pro cyklické regionální roční akční plánování vzdělávání | Akční plánování v regionu se bude každoročně opakovat a tedy bse bude řídit určitými společnými a opakujícími se pravidly. | manažer MAP | realizační tým MAP | 2017-07-01 | 30000 | MAP I | procesní diagramy | C9.2 | z 80% hotovo, připomínkuje se.
Akční plán pro rok 2018 | Příprava, vypracování a schválení akčního plánu na rok 2018, který bude navazovat na akční plán z roku2017. | realizační tým MAP | řídící výbor MAP | 2017-10-01 | 50000 | MAP I | Schválený akční plán 2018 | C9.2 | z 80% hotovo, připomínkuje se.
Note on K7: Tady prosím doplňujme číslo opatření. -David Hawiger