## List1
Akční plán 2018
aktivita |  | realizátoři |  | časový plán | finační plán (v Kč) | zdroje | indikátory | vazba na opatření
název | popis | nositel | spolupráce s
DVPP za účelem schopnosti konkretizovat posuny žáků a za účelem získání metodické podpory | vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce s kontinui | vedení škol | ČŠI, Scio, PŠÚ | 2018-03-01 | 4000 | vlastní | počet vzdělávacích akcí počet zapojených pedagogů počet zapojených škol | C1.1
Zmapování gramotností v jednotlivých ŠVP | Zmapování gramotností zařazených do ŠVP uvnitř všech základních a mateřských škol | školní metodici jednotlivých gramotností |  | 2018-01-01 |  |  | počet škol se zmapovaným ŠVP | C1.1
Dotazníkové šetření ohledně gramotností | V rámci školských zařízení bude provedeno a vyhodnoceno dotazníkové šetření s cílem zjistit, jaké gramotnosti a jaké oblasti jsou v ŠVP škol zahrnuty | vedení ZŠ a MŠ | ostatní školská zařízení v regionu | 2018-10-01 | 10000 | zdroje na implementace MAP | počet školských zařízení zapojených do dotazníkového šetření | C1.2
Systematizace vzdělávání ve zbývajících gramotnostech (mimo ČG a MG) | V rámci jednotlivých školských zařízení dojde k systematickému rozvoji v oblasti zbývajících gramotností (mimo ČG a MG) | školní metodici jednotlivých gramotností |  | 2018-12-01 | 10000 | vlastní | počet školských zařízení se systémem rozvoje gramotností na dané škole | C1.2
Sestavení vnitřních kontinuí | sestavení vnitřních kontinuí pro ČG a MG na úrovni jednotlivých škol | vedení škol, vedoucí gramotnostních týmů | ČŠI, Scio, PŠÚ | 2018-09-01 | 8000 | vlastní | počet škol s vytvořenými vlastními kontinui | C1.3
Pilotní ověření kontinuí | zahájení ověřování sestavených kontinuí pro ČG a MG | vedení škol |  | 2018-09-01 |  |  | počet škol zapojených do odlaďování kontinuí | C1.3
Setkání učitelů informatiky a vedoucích Klubů logického myšlení | Pravidelná setkávání obou skupin učitelů a vedoucích | ZŠ a MŠ Bělotín | vybrané ZŠ a jejich učitelé informatiky a vedoucí klubů zábavné logiky | 1 kvartál 2 kvartál 4 kvartál | 15000 | MAP II + GEG ČR | 3 setkání počet účastníků vystoupení ambasadora z GEG ČR vystoupení koordinátora projektu PPUČ | C2.1
Sada vzdělávacích aktivit blokového programování ZŠ | Školy v regionu mají k dispozici vytvořené dvě sady vzdělávacích aktivit (1.stupeň a 2.stupeň) blokového programování minimálně po 10 vyučovacích hodinách. Tyto sady jsou z jedné třetiny zacílenyvzdělávací roboty. Sada vzdělávacích aktivit je využitelná jak v rámci šalbony 3.2 tak pro rozšířenou výuku informatiky. | ZŠ a MŠ Bělotín | vybrané ZŠ realizující šablonu 3.2 a jejich vedoucí | 2017-08-18 | 25000 | MAP II | 2 sady pracovních listů a metodik počet zapojených škol | C2.1
Sada vzdělávacích robotů | Školy zapojené do přípravy vzdělávacích aktivit blokového programování ZŠ disponují kompletem vzdělávacích robotů stejné produkce. | ZŠ a MŠ Bělotín | vybrané ZŠ realizující šablonu 3.2 | 2017-01-18 | 20000 x počet zapojených škol | výzva MAS Hranicko | počet vzdělávacích robotů počet zapojených škol | C2.1
Polytechnické vzdělávání od MŠ | pracovní stoly, koutky se základním nářadím | vedení škol, zřizovatel | obec,ČŠI, zřizovatel | 2017-12-18 |  | dotační titul | počet odd. v MŠ | C2.2
Polytechnické vzdělávání ZŠ,1.st. | pracovní stoly, místnosti se základním nářadím | vedení škol, zřizovatel | obec,ČŠI, zřizovatel | 2017-12-18 |  | dotační titul | počet škol v regionu | C2.2
Polytechnické vzdělávání ZŠ,2.st. | pracovní místnosti, pracovní stoly, nářadí noa obrábění různých materiálů, odborné učebny | vedení škol, zřizovatel | obec,ČŠI, zřizovatel | 2017-12-18 |  | dotační titul | počet škol v regionu | C2.2, 2.3
Modernizace učeben, odborné učebny na ZŠ | po získání dotace: zpracovat položkovou prováděcí okumentaci, soutěžit zhotovitele stavebních úprav a vybavení dílen | zřizovatelé | Město Hranice, školy v ORP | 2017-12-18 |  | dotační titul | počet škol v regionu | C2.3
Máme své "Hhranice" | po získání dotace zpracovat prováděcí projektovou dokumentaci a vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavebních úprav a vybavení místností | MAS Hranicko, Město Hranice | MAS Hranicko, Město Hranice, ZŠ Struhlovsko | 2017-12-18 |  | dotační titul | školy v ORP, střední školy | C3.1
Mapování školního prostředí, SVL, dětí ohrožených neúspěchem, dětí nadaných | Zmapování školského prostředí na základě definovaných kritérií, rozložení dětí (MŠ i ZŠ) v regionu | ORP | zřizovatelé, OSPOD, PPP, SPC, vedení škol | 2018-06-01 |  |  | přehled o rozmístění žáků ze SVL a dětí ohrožených školním neúspěchem, dětí nadaných | C4.1
Model opatření eliminující riziko existence škol ohrožených územní segregaci | Vykomunikování postupů řešících ohrožení škol v regionu územní segregací, vytvoření modelu opatření a zavádění postupů do praxe | ORP | zřizovatelé, OSPOD, organizace pro sociální začleňování, vedení škol | 2018-12-01 |  |  | model opatření | C4.1
Kulatý stůl na téma jednotného ŠPZ | Schůzka zainteresovaných aktérů ve vzdělávání na téma jednotného poradenského centra | ORP | zřizovatelé škol, PPP, SPC, školy | 2018-06-01 |  |  | setkání, počet aktérů, počet účastníků | C4.2
Studie proveditelnosti Školského poradenského centra | Studie proveditelnosti realizace jednotného poradenského centra | ORP | zřizovatelé škol, PPP, SPC, školy | 2018-12-01 |  | dotační titul, zřizovatelé škol | studie proveditelnosti | C4.2
Poradenství pro ohrožené rodiny s dětmi | Informovanost, koordinovaný přistup v péči u dětí ohrožených sociálním nebo jiným znevýhodněním, včasná péče a poradenství | ORP (OSPOD), PPP, SPC | školy | 2018-12-01 |  | dotační titul, zřizovatelé škol | počet setkání, počet účastníků | C4.2
Podpora pedagogických pracovníků | Vzdělávání a odborná podpora pedagogických pracovníků | PPP, SPC, vedení škol | školy | 2018-12-01 |  | dotační tituly, vlastní | počet seminářů, workshopů, počet účastníků | C5.1
Hledání a využití projektových příležitostí | Péče o děti ohrožené školním neúspěchem, děti nadané, společné projekty (doučování, kroužky, kluby, tábory, společné akce, …) | vedení škol, DDM | zřizovatelé, PPP, SPC, OSPOD, organizace pro sociální začleňování, VŠ | 2018-12-01 |  | dotační titul | počet škol a školských zařízení poskytujících doučování, kroužky, kluby, akce, počet účastníků | C5.2
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem | Doučování, mentoring pro žáky, hledání pozitivních životních vzorů | vedení škol | pedagogičtí pracovníci škol, PPP, SPC | 2018-06-01 |  | dotační tituly, vlastní | počet doučování, počet podpořených žáků | C5.2
Kariérové poradenství | Soustava přednášek a seminářů, jak vybrat vhodnou školu | vedení školy, vých. poradce | pedagogické poradny, školní psycholog | 2017-12-18 |  | dotační titul, vlastní | počet vých. poradců, škol v regionu | C5.2, C7.1
Podnikavost a iniciativa | DVPP, semináře - finanční gramotnost | vedení školy,vých. poradce uč. Ov,Rv | místní podnikatelé, exkurze | 2017-12-18 |  | dotační titul, vlastní | počet vých. poradců, škol v regionu | C5.2, C7.1
Volba povolání | podpora zájmové činnosti DDM,seminář - projektová výuka, projekt. den | ved. školy, vých poradce | školy a DDM v regionu | 2017-12-18 |  | dotační titul | počet tříd a škol v regionu | C5.2, C7.1
Návštěvy MŠ v odborných dílnách | cyklus návštěv pro MŠ | SPŠ Hranice |  | 2017-06-18 |  | dotační titul | počet návštěv, počet zapojených škol, počet účastníků | C6.1
sdílení příkladů dobré praxe | ukázka práce v dílnách pro menší děti | ZŠ Struhlovsko |  | 2017-12-01 |  | dotační titul | počet zapojených MŠ | C6.1
Vznik lídrů | vznik lídrů pro jednotlivé gramotnosti na jednotlivých školách | vedení škol | x | 2018-12-01 | 10000 | vlastní | počet lídrů na škole počet lídrů v regionu | C6.2
Besedy | besedy s osvědčenými autory v oblasti dětské literatury, společné čtení knih daného autora, využívání oborových textů v naukových předmětech, besedy s rodiči pro zajištění podpory v oblasti rozvoje gramotností | lídři gramotností | lídři gramotností na školách v regionu | 2018-06-01 | 5000 | dotační titul | počet besed počet účastníků | C7.1
Projektová výuka | projektová výuka na jednotlivých školách s propojením gramotností a jiných oblastí výuky (např. propojení knih s divadlem a filmem) | lídři gramotností | lídři gramotností na školách v regionu | 2018-06-01 | 2000 | vlastní | počet projektů počet výstupů z projektů | C7.1
Účast v aktivitách jiných subjektů | účast jednotlivých škol v soutěžích či jiných aktivitách pořádaných subjekty v regionu či na globálnější úrovni | lídři gramotností | organizátoři aktivit | 2018-06-01 | 2000 | dotační titul | počet účastníků počet podpořených akcí | C7.1
Personální podpora | zajištění školního psychologa na všech školách v regionu minimálně v rozsahu tří dnů v týdnu | vedení škol | vedení škol v regionu | 2018-09-01 | 300000 | rozpočet MŠMT, dotační titul | přepočtený počet psychologů na školách | C7.1
Personální podpora | zajištění pracovní pozice knihovníka pro vedení žáků s knihou, pro doporučení vhodných knih | vedení škol | x | 2018-09-01 | 50000 | rozpočet MŠMT, dotační titul | přepočtený počet knihovníků na školách | C7.1
Kulatý stůl na téma vzdělávacího prostředí | Schůzka zainteresovaných aktérů ve vzdělávání na téma vytvoření virtuálního vzdělávacího prostředí pro účastníky vzdělávání v regionu | ORP | zřizovatelé, PPP, SPC, školy | 2018-06-01 |  | vlastní | setkání, počet aktérů, počet účastníků, výstupy | C8.2
Hledání a využití projektových příležitostí | Hledání možnosti financování tvorby virtuálního vzdělávacího centra v rámci případných dotačních titulů | MAS Hranicko | vedení škol | 2018-12-01 |  | dotační titul | projektové příležitosti | C8.2
Virtuální vzdělávací prostředí | Vytvoření virtuálního vzdělávacího centra, tvorba struktury informační databáze | ORP | zřizovatelé, OSPOD, PPP, SPC, vedení škol | 2018-12-01 |  | vlastní, dotační tituly | virtuální prostředí | C8.2
Vzdělávací a metodické materiály | Tvorba vzdělávacích a metodických materiálů, jejich vkládání vzdělávacího obsahu na portál vzdělávacího prostředí | vedení škol | pedagogičtí pracovníci, PPP,SPC, OSPOD, zřizovatelé | 2018-12-01 |  | vlastní, dotační tituly | počet sdílených vzdělávacích a metodických materiálů | C8.2
Vzdělávací aktivity | Nabídka vzdělávacích aktivit škol a ostatních účastníků ve vzdělávání, nabídky účasti pedagogů škol regionu (semináře, školení, kurzy, workshopy, sdílení příkladů dobré praxe, …) | vedení škol | pedagogičtí pracovníci, PPP,SPC, OSPOD, zřizovatelé | 2018-12-01 |  | vlastní, dotační tituly | počet nabízených vzdělávacích akcí | C8.2
Komplexní revize MAP pro období 2019-2020 | Aktualizace Strategického Rámce MAP a funkční provázání s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a KAPem. | manažer MAP | kancelář a vedení MAS | 2018-09-01 | 500000 | MAP II | počet aktualizovaných MAP | C9.2